绩效评价报告

中天恒宁咨字[2020]030号

宁夏回族自治区自然资源厅：

我们接受委托，对宁夏回族自治区自然资源厅（机关）（以下简称“厅机关”）实施的2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目（以下简称“本项目”）进行了绩效评价。与本项目相关的绩效评价资料的真实性、完整性由厅机关负责。我们的责任是对其发表绩效评价意见。我们的工作是依据《中国注册会计师审计准则》，并参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》（财预[2011]270号）、《宁夏回族自治区预算绩效管理工作实施方案》（宁财预发[2014]303号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）等文件规定进行的。在工作过程中，我们结合项目实施的实际情况，实施了包括审查会计记录等我们认为必要的工作程序。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

2016年下半年以来，一些地方接连发生重大、特别重大煤矿事故，给人民群众生命财产造成重大损失。据调查这些事故企业大多存在超层越界开采行为，且事故发生在超层越界区域内。有关部门在检查、暗访中也发现多处煤矿仍存在超层越界开采等违法违规行为，严重威胁煤矿生产安全。2017年2月24日，国土资源部、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局联合下发了《关于开展煤矿超层越界开采专项检查整治行动的通知》（国土资发[2017]21号）。为严厉打击矿山企业超层越界开采等违法违规行为，有效防范杜绝重大矿山安全生产事故发生，切实保护人民群众生命财产安全，维护良好矿产资源开发秩序，宁夏回族自治区国土资源厅和宁夏回族自治区安全生产监督管理局于2017年4月7日下发文件“关于印发全区煤矿超层越界开采专项检查整治行动实施方案的通知”（宁国土资[2017]146号），厅机关自2017年开始开展全区煤矿、非煤矿山超层越界开采专项检查整治行动，通过自治区政府招标采购确定了4家第三方测量技术服务机构，为全区矿山超层越界开采测量提供专业的技术保障，2017年、2018年已连续开展两年。

2、项目实施内容

自然资源厅于2019年5月22日下发“关于开展2019年度全区矿山企业超层越界开采实地核查测量工作的通知”（宁自然资发[2017]），部署2019年项目开展工作。2019年本项目共分两批进行，第一批完成实地核查测量煤矿23家，重点非煤矿山92家；第二批完成实地核查测量非煤矿山140家。

3、项目组织管理、实施情况

本项目具体由厅机关地质勘查与矿业权管理处负责组织管理，负责矿山企业超层越界开采实地核查测量的部署、协调及督查工作，申请政府采购第三方机构提供测量技术服务；各市、县（区）自然资源局成立工作小组，细化目标任务分工，负责本辖区内矿山企业超层越界开采实地核查测量工作的方案制定、开展实施、联络协调，对作业单位工作量予以确认等，组织本辖区内矿山企业开展超层越界自查自纠，组织第三方测量机构，依照既定方案对本辖区内选定的矿山企业进行实地核查测量；政府采购的第三方测量机构负责矿山企业超层越界开采实地核查测量的具体实施，通过核查资料、实地测量等技术手段，对是否存在超层越界开采行为做出定性结论。

项目实地核查测量工作完成，由厅机关地质勘查与矿业权管理处将涉嫌超层越界开采的企业名单移送至厅执法局进行查处整改。

4、项目资金情况

（1）项目预算

2019年2月28日宁夏回族自治区自然资源厅下发文件《自治区自然资源厅关于批复2019年部门预算的通知》，批复2019年度煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目预算资金800万元，2019年7月自然资源厅向自治区财政厅申请调减本项目预算100万元。

（2）资金拨付情况

2019年厅机关收到煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目预算资金700万元，当年项目预算资金全部到位，资金到位率100％。

（3）资金使用情况

截止绩效评价报告日，本项目资金共计支出资金949.10万元，其中：（1）2019年支付700万元：支付2018年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目第三方测量技术服务费用57.39万元；支付2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目三方测量技术服务费用605.61万元、支付超层越界项目经费审核费37万元；（2）2020年7月支付306.49万元：支付2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目三方测量技术服务费用295.49万元、支付超层越界项目经费审核费11万元。

（二）项目绩效目标

全面开展2019年度全区矿山企业超层越界开采实地测量工作，对全区所有煤矿和部分重点非煤矿山进行实地核查测量，核查是否按照开发利用方案开采，是否存在超层越界开采行为，对存在的超采越界开采等违法违规行为依法严厉查处，防范由超层越界开采引发的重特大安全事故发生，规范开采行为。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

对厅机关实施的2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目进行客观、公正、科学性地评价，及时掌握项目的开展情况和实施效果，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度项目预算制订和项目资金的使用提供决策参考，进一步提高项目资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，为加强财政科学化、精细化管理提供决策依据。

本次绩效评价的对象和范围为厅机关实施的2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目。

- 绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

评价指标体系从项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、项目过程（资金管理、组织实施）、项目产出（产出数量、产出时效、产出成本）、项目效益四个方面，综合考虑项目背景、项目特点等，充分考虑实用性、可实现性，根据绩效评价原则，结合职能部门工作目标，设定各类指标，通过分析评分的方式全面评价项目立项、资金投入、过程管理、产出效果、项目实现的效益。

- 绩效评价方法

- 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法——通过公众问卷及抽样调查等对项目效果、服务对象满意度、环境效益及可持续性等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 其他评价法。

- 绩效评价依据

1、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预[2020]10号）；

2、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)；

3、《自治区财政厅关于开展2019年度本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财（绩）发[2020]250号）；

4、其他资料，包括厅机关下发的与项目相关的各类文件、项目实施方案、自查报告；项目实施过程中与实施单位签订的各类合同、结算审核报告；与项目相关的财务账簿、凭证；项目完成后的工作总结、核查资料等。

（四）绩效评价工作过程

评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系，并多次与厅机关地质勘查与矿业权管理处负责人员沟通，细化评价指标，协商项目效益调查问卷。评价组根据对项目的了解，取得项目实施过程涉及的所有资料和采集相关数据，按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论

项目评审人员通过听取项目实施单位的汇报、相关档案资料的查阅、问卷调查和访谈获取的数据等工作，对2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目进行绩效评价，项目绩效综合得分91分，绩效评价结果为“优”。

2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目绩效评价得分汇总表

| 一级指标 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 14 |  |
| 项目过程 | 24 | 21 |  |
| 项目产出 | 26 | 24 |  |
| 项目效益 | 34 | 32 |  |
| 合计 | 100 | 91 |  |

各指标具体得分详见后附的《2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目绩效评价评分表》（附件）

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况分析

- 项目决策指标满分16分，得分14分。本项目决策基本符合相关政策、发展规划要求，履行报批手续，自2017年根据国家下发相关文件连续开展；项目预算未制订明确的绩效指标，指标未能进一步细化、量化，不便于绩效考核和管理。

- 1、项目立项

- 本项目立项依据主要根据国土资源部、国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局于2017年2月24日联合下发了《关于开展煤矿超层越界开采专项检查整治行的通知》（国土资发[2017]21号），宁夏回族自治区国土资源厅和宁夏回族自治区安全生产监督管理局于2017年4月7日下发文件“关于印发全区煤矿超层越界开采专项检查整治行动实施方案的通知”（宁国土资[2017]146号），并以专报形式上报，政府办公厅秘书五处转刘可为副主席在政府办公厅《专报》（关于选择煤矿超层越界行为第三方测量鉴定技术服务单位有关事宜）上批示。

- 2、绩效目标

本项目绩效目标“核查是否按照开发利用方案开采，规范开采行为、恢复治理”，并按照年度工作任务目标“全面开展2019年度全区矿山企业超层越界开采实地测量工作，对全区所有煤矿和部分重点非煤矿山进行实地核查测量，检查是否存在超层越界开采行为，对存在的超采越界开采等违法违规行为依法严厉查处，防范由超层越界开采引发的重特大安全事故发生。”开展工作，所设立的绩效目标符合客观实际，但未制定明确的绩效指标，未设立合理的量化指标。

- 3、资金投入

- 本项目预算资金800万元，2019年度中期厅机关向自治区财政厅申请调减100万元。

- （二）项目过程分析

- 项目过程指标满分24分，得分21分。项目未能建立健全管理制度，项目资金支付未能严格按财务管理制度履行审批程序。具体情况分析如下：

- 1、资金管理

- （1）资金到位率

- 本项目2019年项目预算资金800万元，2019年度中期厅机关向自治区财政厅申请调减100万元，截止2019年末，实际到位项目资金700万元，到位率100%。

- （2）预算执行率

- 本项目2019年实际支付700万元，其中：支付2018年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目第三方测量技术服务费用57.39万元；支付2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目三方测量技术服务费用642.61万元。预算执行率100%。

- （3）资金使用合规性

- 本项目资金使用较为规范，基本能按自然资源厅相关规定履行审批程序，按项目用途支付资金。但项目支付100万元以上款项，未能执行相关制度规定：项目资金一次性支出100万元（含100万元）以上需提请党组会议审议。

- 2、组织实施

- （1）项目管理制度建设方面

- 本项目财务制度主要按照厅机关于2019年1月15日下发的“关于印发《自治区自然资源厅财务监督管理办法（试行）》的通知”执行。项目未制定相应的项目管理制度，但项目在实施中，各市、县（区）自然资源局制定有具体工作方案，并建立了市、县主管部门联络员制度和百余人微信群、QQ群，并通过手机、座机等方式进行联络，及时掌握各地矿山超层越界开采核查工作开展情况。

- （2）制度执行有效性方面

- 项目支付资金未能完全按照《自治区自然资源厅财务监督管理办法》审批权限执行，如：2019-10月支付项目第三方测量技术服务费用104.34万元（凭证10-30#），审批未按制度规定100万元以上需提请党组会议审议。

- 本项目由厅机关地质勘查与矿业权管理处具体负责（如前述“项目组织管理、实施情况”），项目实施过程中各部门分工明确、各司其责、协同参与，财务审计处对资金管理，该项目在实施阶段各市、县（区）自然资源局均制定了具体的组织实施方案。厅机关地质勘查与矿业权管理处对项目实施过程进行监督管理，保证进度。厅执法局对涉嫌超层越界开采的企业进行查处整改。

- （三）项目产出情况分析

- 项目产出指标满分26分，得分24分。具体情况分析如下：

- 1、本项目计划实地核查测量煤矿数量25家、实地核查非煤矿山数量82家，2019年度实际完成实地核查23家生产煤矿和232家非煤矿山测量工作，完成率分别为92%、282.93%。实际测量完成率较计划增加较大主要是2019年本项目实施了两批，第一批按年初制定计划实施，第二批主要是结合扫黑除恶专项斗争，彻底打击超层越界违法行为，保障矿山生态环境免受肆意破坏，保障矿产资源安全，扩大了非煤矿山实地核查测量覆盖面，增加了非煤矿山测量数量。

- 2、本项目实施方案计划在10月31日完成实地核查测量，因增加第二批测量工作，实际于2019年11月10日完成全部测量工作，超层越界开采违法信息于12月移送至厅执法局。实施进度稍有滞后。

- 3、本项目实际成本较预算增加：本项目实际发生成本949.10万元，2019年预算成本700万元，超出预算成本249.10万元，主要原因是2019年项目开展时较年初计划增加实地核查测量非煤矿山数量较多。

- （四）项目效益情况分析

- 项目效益指标满分34分，得分32分。具体情况分析如下：

- 通过实施本项目，取得较好的成效，摸清全部核查煤矿和非煤矿山采矿权人的基本信息，为下一步加强日常监管工作打下了坚实的基础。项目实施中发现4家煤矿和165家非煤矿山存在涉嫌超层越界开采行为，自然资源厅地质勘查与矿业权管理处移送至厅执法局依法进行查处整改，自然资源厅办公室先后下发文件《自治区自然资源厅办公室关于依法核查矿山企业涉嫌超层越界开采行为的通知》（宁自然资办发[2019]54号、55号），要求各市、县（区）自然资源局做到逐一核查、全面核查、从严核查。至绩效评价报告日，已完成核查136家，核查完成率80.47%，经核查确认存在超层越界的90家，46家不存在超层越界开采，其他正在核查，收缴罚没款1625.10万元，并对违法较严重的6家企业移送公安机关，严厉打击了煤矿超层越界开采违法违规行为，维护良好的矿产资源开发秩序，有效防范和遏制超层越界开采造成的煤矿生产安全事故，保障了矿产资源安全，保证了国家财产利益。同时实地核查测量工作具有很高的准确性，提升矿山企业的安全生产意识，增强矿产资源管理人员的专业技能和责任心，实现对矿山企业超层越界开采违法行为精准威慑和高水平监管，在治理矿产资源开采行业乱象中发挥了重要作用。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议

- 主要经验和做法

1、不断探索，逐步扩大实地核查测量范围：本项目自2017年已连续开展三年，在2017年对煤矿全覆盖进行实地核查测量基础上，2018年将实地核查测量范围由煤矿全覆盖扩展到涵盖部分重点非煤矿山，2019年与矿产资源勘查开采领域扫黑除恶专项斗争紧密结合，进一步扩大了实地核查测量的矿山数量。

2、强化联合检查：2018年以来，自治区自然资源厅把矿山超层越界开采专项整治工作与“双规范”专项行动（规范矿产资源开发利用和矿山地质环境恢复治理与土地复垦）、自治区人民政府安排开展的全区矿山安全生产、矿山扬尘污染整治督导检查工作及扫黑除恶专项斗争紧密结合、统筹兼顾，与自治区应急管理厅、自治区生态环境厅、煤监局等单位建立了工作信息沟通联络机制，联合相关部门多次组织矿产资源勘查开采领域工作检查，充分发挥各部门特长，对矿山进行全面综合检查，督促指导矿山企业提升建设管理水平。

（二）存在的问题

1、未制定项目管理制度，未能对项目实施过程进行有效监督、控制

本项目已连续开展三年，未制定项目管理制度，厅机关2019年以文件形式下发各市、县（区）自然资源局，要求成立工作小组，但厅机关未能成立工作小组，未制定详细的实施方案，不利于对项目开展实施监管和保证项目质量。

2、项目预算与项目实际业务开展发生支出不匹配

本项目2019年预算成本800万元，预算调减100万元，项目实际预算资金700万元；项目实际发生成本为949.10万元，2019年支付700万元（其中支付2018年项目资金57.39万元，支付2019年项目资金642.61万元），尚有306.49万元于2020年7月使用2020年预算资金支付。

3、项目支出未严格按制度规定履行审批程序

厅机关于2019年1月15日下发的“关于印发《自治区自然资源厅财务监督管理办法（试行）》的通知”。《办法》第五章第十八条：项目资金支出执行以下审批权限和程序：（三）厅机关项目资金一次性支出100万元以上（含100万元）的，由项目主管处室负责人逐级请示领导同意后，提请党组会议审议，本项目支付100万元以上款项均未经党组会议审议。

4、对超层越界违法开采查处力度不够

如宁夏王洼煤业有限公司银铜沟煤矿、神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉煤矿两家2017年、2018年均查处存在违法并移送厅执法局，2019年核查仍然存在违法开采行为，并再次移送执法局。

（三）下一步工作建议

- 加强项目立项程序的规范性管理，本项目自2017年已连续开展3年，建议结合本项目已经实施的覆盖面、项目实施效果，进行集体决策，论证继续开展本项目的必要性及需实地核查测量范围。

- 进一步加强预算管理，强化项目支出预算编制的准确性和规范性，因为本项目资金支出存在跨年度，建议项目编制预算时编制项目资金支出计划，详细列出支付资金的性质及项目年度，便于绩效管理和评价。

- 建立健全项目管理制度及相关实施细则，加强项目过程管理，保证项目实施进度和质量，督促煤矿及非煤矿山企业加强自查自纠，并制订考核制度，对不认真执行企业严格处置。

- 本项目供应商为2017年招标，签订的合同期为三年，建议对供应商选择采取一年进行一次招标，绩效指标制订中增加对项目核查测量质量考核管理指标，加强对第三方中介测量机构的质量监管，并制定考核机制，保证项目质量，不断降低项目成本。

- 加大对存在超层越界违法开采企业查处力度，通过项目开展建立详细台账，加强日常监督管理，建立长效机制，跟踪检查违法企业的整改情况及进度，与厅执法局合作，采取强有力的监管措施，及时掌握超层越界违法开采企业的查处情况，为下年开展项目提供决策依据。

附件：2019年煤矿和重点非煤矿山超层越界开采实地核查测量项目绩效评价指标表

北京中天恒会计师事务所有限责任公司宁夏分所

二〇二〇年八月十二日