附件：

自然资源厅2021年度重大行政决策事项目录

序号	项目名称	承办单位	承办时间	实施计划
1	制定《宁夏回族自治区基础测绘“十四五”规划（2021-2025年）》	国土测绘处	2021年2月	2021年二季度完成与自然资源部基础测绘“十四五”规划、宁夏自然资源保护和利用“十四五”规划衔接；三季度完成征求意见，完善规划内容；10月底完成《宁夏回族自治区基础测绘“十四五”规划》编制。
2	制定《宁夏回族自治区自然资源保护和利用“十四五”规划》	综合法规处	2020年10月	2021年6月形成送审稿，提请厅党组集体讨论决定；6月底报自治区人民政府审议，通过后按有关程序提请审议批准。
3	制定《自然资源法治建设实施方案（2021-2025年）》	综合法规处	2021年6月	2021年9月形成送审稿，提请厅党组集体讨论决定，11月底前印发。
4	制定《关于进一步加强矿产资源开发保护促进高质量发展的意见》	地质勘查与矿业权管理处	2021年2月	2021年8月底前形成送审稿，提请厅党组集体讨论决定；10月底前报自治区人民政府审议；11月底前印发实施。
5	制定《关于加快推进产业用地“标准地”出让的实施意见》	自然资所有者权益处	2020年12月	2021年5月底前形成送审稿，提请厅党组集体讨论决定；6月底前报自治区人民政府审议，10月底前印发实施。