关于切实加强矿区生态修复监管

工作的通知

（征求意见稿）

各市、县（区）自然资源局，宁东管委会自然资源局：

为扎实推进矿山生态修复治理行动，健全矿区生态修复监管机制，根据《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国矿产资源法》及其实施条例等，现就加强全区矿区生态修复监管有关事项通知如下。

# 一、加强矿区生态修复调查管控

## （一）开展全域分类摸底建档。县级人民政府自然资源主管部门依托全区生态资源本底调查、采矿损毁土地专项调查、历史遗留废弃矿山图斑核查和年度国土变更调查等成果，全面查清辖区矿区生态本底状况。按照在建矿山、生产矿山、关闭退出矿山、历史遗留废弃矿山分别建立台账，实行一矿一档、清单化管理。

## （二）落实差异化修复管控策略。县级以上人民政府自然资源主管部门衔接国土空间生态修复规划及各类专项规划，明确矿区生态修复重点区域、目标任务和时序安排，实行分区分类差异化修复。贺兰山生态区域坚持自然恢复为主、人工修复为辅，重点整治露天开采创面；六盘山生态区域坚持自然恢复与人工修复有机统一，系统治理矿山边坡坍塌、坡面水土流失等问题；罗山及中部干旱带采取科学的人工修复措施，重点开展矿区植被恢复。

# 二、规范矿区生态修复方案编制审查

## （一）规范编制矿区生态修复方案。矿区生态修复方案（以下简称“方案”）编制应严格遵照国家、自治区相关指南和技术标准规范，结合区域生态本底状况，明确矿区生态修复目标任务、工程布局、技术措施、时序安排、经费概算、保障措施等内容，涉及地质灾害、水土流失、环境污染、固体废物利用等治理工程部署不列入方案。

## （二）严格方案审查公示。县级以上人民政府自然资源主管部门应严格按照《宁夏回族自治区矿区生态修复方案审查规程》（详见附件1），依托宁夏政府服务网受理审查申请，及时组织专家进行评审，审查结果通过本单位或属地人民政府门户网站向社会公示公告，落实方案全流程闭环审查管理。

## （三）严格方案动态修编管理。县级以上人民政府自然资源主管部门应强化方案动态管理，督促采矿权人根据矿区用地范围、使用期限、损毁类型等变化情形，及时修编方案并报备。涉及矿山开采方式发生重大变化或者开采的主矿种发生变化的，督促采矿权人重新编制方案并按原流程报审。

# 三、优化矿区生态修复费用计提使用

## （一）严格计提管理。县级人民政府自然资源主管部门应逐矿核算矿区生态修复费用计提额度，督促采矿权人足额计提，确保账户资金足额保障矿山修复治理、隐患整改、后期管护全部费用。对存在少提、漏提、欠提费用的采矿权人，依法下达整改通知，责令限期补齐差额。

## （二）优化支取机制。县级人民政府自然资源主管部门应在矿山企业完成年度修复计划备案后10个工作日内完成年度工程预算30%预付款审核支取。企业申请工程进度款的，符合支取条件的须在10个工作日内办结支取手续。对方案未明确但存在地质隐患、生态破损亟需治理的应急工程，企业报备年度增补治理计划后，可按规定支取资金实施治理。

## （三）支持暂缓计提。对连续三年完成矿区生态修复任务、无违法违规记录、信用等级优良，且资金账户余额可足额覆盖未来3年修复费用的矿山，由企业提出申请，经县级审核、市级复核后，可暂缓计提下一年度修复费用。三年内将闭坑的矿山，不适用暂缓计提政策。

# 四、强化矿区生态修复过程管控

## （一）严格落实年度计划管控机制。县级人民政府自然资源主管部门应督促采矿权人严格执行矿区生态修复方案，根据矿山开采设计和工艺流程、开采进度、采矿用地范围和类型、安全生产条件以及土地损毁和生态破坏等情况，合理划分修复单元、安排修复时序，科学制定年度修复计划，于每年2月底前完成报备，并及时开展督导检查，定期核验治理成效。

## （二）强化多级监管体系。自治区自然资源主管部门加强矿区生态修复动态监测和自然资源督察，建立矿产资源领域直插到底发现问题解决问题硬措施工作机制，对重点监测矿区加强监测研判，发现问题按管辖权移交、督办，限期整改。设区的市、县级自然资源主管部门依托卫星遥感影像、无人机巡查等手段，加强日常监督检查，重点监测矿区内矿山每月至少巡查1次，一般监测矿区内矿山每季度巡查1次，动态更新矿区地类变更、工程治理、植被恢复等情况，监测核查结果作为矿山监管、验收销号、信用评价的重要依据。

（三）完善部门联动协同机制。县级以上人民政府自然资源主管部门要加强与同级生态环境、林草、应急、水利等部门的工作协同和信息共享，推动矿区生态修复与污染防治、水土保持、植被恢复等协同实施，统筹推进中央生态环境保护督察、自然资源专项督察等反馈问题整改。对弄虚作假、敷衍整改、拒不履行生态修复主体责任的企业，列入异常名录或严重失信主体，依法实施联合惩戒。

# 五、严格矿区生态修复验收管理

## （一）实施分类验收。各级自然资源主管部门按照《宁夏回族自治区矿区生态修复验收规程》（详见附件2），组织开展阶段性验收与整体验收。矿山分区、分期完成阶段性修复任务的，可申请阶段性验收，验收合格后纳入常态化管护台账。矿山闭坑、政策性退出的，全面完成修复治理任务后，由县级自然资源主管部门组织初验，通过后报矿业权出让部门组织整体验收。其中，由县级人民政府自然资源主管部门出让的矿山，直接组织整体验收。验收工作自受理之日起60个工作日内完成。

## （二）加强验后管理。矿区生态修复通过整体验收后，市、县（区）自然资源主管部门对采矿用地复垦地块进行认定，纳入国土空间规划“一张图”统一监管。属于农民集体所有土地的，移交土地使用权人或农民集体管护与利用，属于国有土地的，移交国有土地使用权人或县级人民政府指定的单位管护与利用。各级自然资源主管部门要加强矿区生态修复成效跟踪监测和评估，研判问题，防范风险。

本通知自2026年7月1日起施行，有效期至2029年6月 30日。

附件：1.宁夏回族自治区矿区生态修复方案审查规程

2.宁夏回族自治区矿区生态修复验收规程

宁夏回族自治区自然资源厅

2026年6月XX日

附件1

宁夏回族自治区矿区生态修复方案审查规程

一、适用范围

本规程适用于自治区行政区域内依法取得采矿权的矿区生态修复方案（包括重新编制的矿区生态修复方案）审查等管理工作，规定了在建与生产矿山矿区生态修复方案（以下简称“方案”）的审查依据、审查流程、审查要点等要求。

二、审查依据

（一）《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规、政策文件；

（二）《矿山生态修复技术规范》（TD/T1070.1-7）、《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T43935-2024）等矿山生态修复相关标准、行业规范；

（三）经审查通过的矿产资源开采方案等已批复的相关技术方案。

三、审查流程

（一）申请。采矿权人通过宁夏政府服务网向具有相应采矿权登记权限的县级以上人民政府自然资源主管部门申请方案审查，申报材料包括但不限于：

1.方案审查申请表；

2.方案文本、附图、附表纸质及电子件；

3.征求意见证明材料；

4.采矿权人认为需要补充的其他相关佐证材料。

（二）受理。具有相应采矿权出让权限的县级以上人民政府自然资源主管部门收到申报材料后，对材料完整性进行审核。申报材料齐全、符合法定形式的，予以正式受理；申报材料存在缺漏或不符合要求的，应一次性告知申报人补正要求，申报人按要求补充完善后重新申请。

（三）方案审查。组织审查的县级以上人民政府自然资源主管部门应当及时安排审查，自受理方案审查申请至完成审查，时间不得超过10个工作日，办理审查过程中方案修改和复核所需时间不计入时限。审查应从专家库中随机抽取相关专业专家组成专家组。专家组通过听取汇报、查阅资料、质询讨论等方式对方案进行审查，并形成审查意见。审查不通过的，经修改完善后可按照原申请流程再次申请审查。

（四）方案复核。修改完善后的方案经组织审查的自然资源主管部门复核通过后，依法开展公示公告。

（五）公示公告。经复核通过的方案，由组织审查的自然资源主管部门在本单位或属地人民政府门户网站向社会公示方案文本及审查结果，公示期为7个工作日。公示期内收到异议的，应及时组织核实并提出处理意见；公示无异议或经核实异议不成立的，公示期满后正式出具方案审查通过意见，并在本单位或属地人民政府门户网站向社会发布公告。

（六）信息录入。方案审查通过后，相关信息应同步录入宁夏政府服务网，实现全流程闭环管理。

四、审查要点

（一）合规性审查

1.方案符合《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》等法律法规及政策文件规定。

2.方案符合国土空间规划、矿产资源规划，符合国土空间用途管制、耕地保护、生态保护红线、地质灾害防治等相关管控要求，无违规突破管控边界的情形。

（二）科学性审查

1.矿区及其影响区域现状、预测地质环境破坏、土地损毁、植被损毁和水土流失等生态问题识别诊断精准性、数据来源可靠性、调查方法规范性。

2.方案编制范围覆盖采矿权范围及采矿活动影响范围，服务年限符合规范要求，后期管护目标、措施、管护年限等符合相关标准规定和实际情况；采矿用地（含临时使用土地、用林用草）复垦及绿色矿山建设内容纳入本方案。

3.生态修复分区、时序安排、主要修复措施及相关工程内容科学合理，设定修复目标任务可操作性强，绿色矿山建设内容符合实际，建设内容科学合理。

4.经费估算依据、取费标准及计算方法符合相关要求。

（三）规范性审查

1.方案编制符合相关技术标准要求，编制格式无误，内容体系完整。

2.方案文本表述严谨、准确，无歧义；附图齐全、规范，标注信息清晰准确；附表完整，填写内容规范，数据一致。

3.方案应在有关范围内公示征求意见，听取矿区涉及的居民委员会、村民委员会、农村集体经济组织和居民代表、村民代表的意见，并对公示征求意见和专门听取意见采纳情况进行说明；涉及国家秘密、工作秘密及其他敏感信息的，按规定对公示文本进行处理；公示材料、公众意见收集及处理情况完整留存，相关意见充分采纳。

附件1-1

XX矿区生态修复方案审查意见表

（模板）

| 矿山名称 |  | 采矿权人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿权有效期限 |  | 方案服务年限 |  |
| 方案编制单位 |  |  |  |
| 方案编制情形 | □首次申请采矿许可□扩大开采区域□缩小开采区域 □变更开采方式□变更开采主矿种□延续□其他 |  |  |
| 审查日期 |  |  |  |
| 审查专家 |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  | 职务/职称 |
| 审查意见： 审查结论：通过/不通过 专家签字： |  |  |  |

附件2

宁夏回族自治区矿区生态修复验收规程

一、适用范围

本规程适用于自治区行政区域内依法取得采矿权的矿山矿区生态修复验收工作，明确了验收的依据、分类、条件、内容、程序等要求。

二、验收依据

（一）矿区生态修复国家标准、地方标准及行业规范；

（二）经审查通过的《矿区生态修复方案》或《矿山地质环境保护与土地复垦方案》以及《矿区生态修复年度计划》；

（三）矿区生态修复相关设计文件、施工合同等资料。

三、验收分类

矿区生态修复验收分为阶段性验收和整体验收两类。

（一）阶段性验收。对已完成矿区分区、分期生态修复内容进行的专项验收，由县级人民政府自然资源主管部门组织。

（二）整体验收。对已完成矿区内所有生态修复内容进行的全面验收，由采矿权出让部门组织。

四、验收条件

矿区生态修复申请阶段性验收或整体验收，需满足以下条件：

（一）按要求编制并报批《矿区生态修复方案》或《矿山地质环境保护与土地复垦方案》；重新编制或修订的，按要求完成并通过审查；

（二）按照《矿区生态修复方案》或《矿山地质环境保护与土地复垦方案》及《矿区生态修复年度计划》，完成申请验收范围内的全部矿区生态修复任务；

（三）矿山生态修复档案完整齐全。

五、验收内容

矿区生态修复验收应重点对以下内容进行审查。

（一）合法合规性审查

审查矿区生态修复工作是否符合国家法律法规及相关政策要求；修复后土地利用是否符合国土空间规划、生态修复规划等管控要求；验收范围内土地地类清晰、权属无争议。

（二）工程完成情况核查

核查矿区生态修复设计工程量与实际完成量是否一致，工程建设内容是否与《矿区生态修复方案》或《矿山地质环境保护与土地复垦方案》一致。

（三）工程质量与效果评估

检查地质灾害治理、土地复垦、植被恢复等分项工程质量效果、土地利用变化情况、植被恢复情况、水土保持情况等。复垦修复为新增耕地的，应符合新增耕地认定的有关标准和要求；复垦修复为园地、林地、草地、湿地等其他农用地的，应符合国土调查地类认定标准。

（四）档案资料审查

检查矿区生态修复档案的完整性、规范性、真实性，核查资料是否按要求归档。

五、验收程序

矿山生态修复验收按以下程序组织实施。

（一）组织申请

阶段性验收由矿业权人提出申请，县级人民政府自然资源主管部门组织实施。

整体验收由矿业权人提出申请，县级人民政府自然资源主管部门组织初步验收，验收通过后报采矿权出让部门组织实施。

（二）验收准备

县级以上人民政府自然资源主管部门会同生态环境、林业和草原等有关部门组织验收，邀请地质、土地、林草、生态环境、水土保持等方面专家以及矿区涉及的居民委员会、村民委员会、农村集体经济组织和居民代表、村民代表组成验收组。

（三）开展验收

验收组通过现场踏勘、资料查阅等方式，对修复工程完成情况、矿区生态修复费用提取使用情况、工程质量和生态效果等进行查验与核实。

（四）出具验收结论

验收合格的，应当向采矿权人出具验收合格确认书；验收不合格的，应当向采矿权人出具书面整改意见，由采矿权人整改完成后重新申请验收。

（五）公布验收结果

验收结果通过本级自然资源主管部门门户网站或本级人民政府官网向社会公布，接受社会监督。

附件2-1

| 矿区生态修复验收合格确认书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、矿山基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山名称 |  |  |  |  | 采矿权人 |  |  |  |  |
| 采矿许可证号 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  | 矿区面积 |  |  |  |  |
| 开采矿种 |  |  |  |  | 开采方式 |  |  |  |  |
| 生态修复方案名称 |  |  |  |  | 验收类型 |  | □ 阶段性验收 □ 整体验收 |  |  |
| 方案审查文号 |  |  |  |  | 方案审查单位 |  |  |  |  |
| 二、生态修复基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 矿区总面积 |  |  |  |  | 本次验收修复面积 |  |  |  |  |
| 本次验收区域矢量范围 |  | (中心坐标: 拐点坐标： ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收组织情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织单位 |  |  |  |  | 会同部门 |  |  |  |  |
| 采矿权人申请日期 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |
| 四、验收内容核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合法合规性 | （矿区生态修复工作是否符合国家法律法规及相关政策要求；修复后土地利用是否符合国土空间规划、生态修复规划等管控要求；验收范围内土地地类清晰、权属无争议。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程完成情况 | （矿区生态修复设计工程量与实际完成量是否一致，工程建设内容是否与《矿区生态修复方案》或《矿山地质环境保护与土地复垦方案》一致。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量与效果评估 | （地质灾害治理、土地复垦、植被恢复等分项工程质量效果、土地利用变化情况、植被恢复情况、水土保持情况等。复垦修复为新增耕地的，应符合新增耕地认定的有关标准和要求；复垦修复为园地、林地、草地、湿地等其他农用地的，应符合国土调查地类认定标准。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案资料审查 | （矿区生态修复档案的完整性、规范性、真实性，核查资料是否按要求归档。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | （经核查，该矿区生态修复工程全部按方案及自治区标准完成，工程质量、生态成效、环保指标均合格，依据《中华人民共和国矿产资源法实施条例》，本次矿区生态修复验收合格。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家组名单 | 专家组 |  | 姓名 | 单位 |  |  | 专业 | 职务/职称 | 签字 |
|  | 组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  | 采矿权人（盖章）： 日期： |  |  |  |